Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Situados en el sprint 5 (5/10 - 18/10) bajo la metodología scrum, y con los sprints 1, 2, 3 y 4 completados con éxito la actualización del proyecto se basa en lo siguiente: Durante estos periodos se alcanzaron los siguientes hitos técnicos y metodológicos: - Infraestructura y Gestión: en los primeros dos sprints se plantearon las ideas del proyecto al profesor de la asignatura, ideas de arquitecturas, organización de la base de datos y mockups de las pantallas. - Modelado y Persistencia: durante el sprint 2 y el principio del 3 se diseñó e implementó el modelo racional normalizado en tercera forma normal (3FN), se definieron los esquemas de seguridad y de integridad referencial para las líneas, estaciones, usuarios y publicaciones - Desarrollo Frontend e Integración: en el sprint 3 y 4 se empezó la construcción de los componentes interactivos georreferenciados para la red de Metro de Santiago, creando componentes por separado, modulando la visualización y el catálogo de ofertas, esto mientras se vinculaba a la navegación por estaciones con el consumo de endpoints en el servidor backend - Estado actual: ahora en el sprint 5 se avanza en el avance de la documentación pendiente y en funciones pensadas para el proyecto como caducidad de productos, inicio de sesión, buscando retroalimentación tanto de posibles usuarios como del profesor. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes, se mantiene objetivos generales y específicos de la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes, se mantiene la metodología Scrum aunque por pedido del profesor ahora será todo a través de Jira para un mejor orden. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento inicial, definición de requerimientos, historias de usuario, arquitectura y validación de propuesta técnica con docente | Jira, Github, Word, Visual Studio Code, Drive, AVA Duoc | Sprint 1 y 2 (4 semanas) | Christian Sarria | Facilitador: Clara delimitación del alcance geográfico Dificultad: Ajustar la metodología a modalidad unipersonal | Completado | Migración y centralización de la gestión ágil a Jir por requerimiento docente |
| Construir modelos de datos | Diseño y normalización de la base de datos relacional en Tercera Forma Normal (3FN) | MySql, draw.io | Sprint 2 y 3 (3 semanas) | Christian Sarria | Facilitador: estructura fija de la red de metro Dificultad: Modelar el ciclo de vida y caducidad de publicaciones | Completado | Inclusión de atributos de expiración temporal |
| Desarrollar una solución de software | Construcción de componentes modulares en React | React, Vite, CSS | Sprint 3 (2 semanas) | Christian Sarria | Facilitador: agilidad de renderizado en vite Dificultad: Adaptación visual de líneas, estaciones y transbordos | Completado | Modularización de líneas independientes para optimizar renderizados |
| Desarrollar una solución de software | Integración del catálogo por estación | React, Node.js, Express, Axios | Sprint 4 (2 semanas) | Christian Sarria | Facilitador: Endpoints REST desacoplados Dificultad: manejo de estados asíncronos y filtros reactivos | Completado | Consumo de respuestas mockeadas antes de la persistencia definitiva |
| Desarrollar una solución de software | Implementación de lógica transaccional: caducidad de productos y autenticación | Node.js, express, jwt | Sprint 5 (2 semanas) | Christian Sarria | Dificultad: sincronización de zona horaria en la caducidad | En curso | Programación de tareas automáticas de validación de estado en backend |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución de pruebas de certificación, validación de endpoints y estrés | Postman, jet/RTL | Sprint 7 (2 semanas) | Christian Sarria | DIficultad: carga individual del desarrollo que posterga pruebas automatizadas unitarias | No iniciado | Calendarizado formalmente para el sprint 6 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores facilitadores: La elección de React con Vite para el frontend agilizó notablemente el ciclo de desarrollo gracias a su rápida recarga en caliente y renderizado eficiente de los componentes interactivos de las líneas del metro. Asímimo, la adopción formal de Jira permitió estructurar el backlog en iteraciones de 2 semanas, facilitando priorizar los componentes que aportar mayor valor directo a la interfaz del usuario Factores obstaculizadores y acciones tomadas: - Desarrollo y gestión en modalidad individual: Al asumir prácticamente todas las funciones de análisis, arquitectura, desarrollo fullstack y documentación académica, se generó una alta carga de trabajo en ciertos periodos de tiempo ya que tambien me encuentro realizando mi práctica profesional. Para solucionarlo, se delimitaron objetivos por sprint alcanzables y avances alcanzables. - Conflictos de integración en el repositorio de Github: ya tenía la estructura armada del github y al integrar la documentación según lo solicitado por la asignatura tuve algunos problemas para poder dejarlo como se requería, se resolvió mediante el uso de visual studio code y commits descriptivos

Actividades ajustadas o eliminadas:. Se ajustó el desarrollo de la metodología, inicialmente lo haría a través de un excel pero por sugerencia del profesor se traspasó a Jira para un mayor orden, mejor trazabilidad y tener claro el estado del backlog

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: De acuerdo a la planificación la única es las pruebas de certificación, para ir validando lo ya realizado, más que nada por un tema de tiempo, así que fue reagendado para el sprint 7, ya teniendo establecida la lógica transaccional.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.